## 拼团趣-小程序-C-3.5
序列 | 页面 | 负责人 | 样式结构 | JS业务开发 | 接口联调 | 自测提交 | 最终状态 | 预估时间 | 交付时间 | 用时（天/人）
1 | 个人中心首页 | 向一 | 100 | 50 |  |  |  | 1 | 2018-05-30 | 42
2 | 个人信息（姓名、头像） | 向一 | 100 | 50 |  |  |  | 1
3 | 我的收藏 | 向一 | 100 | 50 |  |  |  | 1
4 | 订单首页 | 向一 | 100 | 50 |  |  |  | 0.5
5 | 订单列表(删除、核销、确认收货) | 向一 | 100 | 50 |  |  |  | 2
6 | 订单详情 | 向一 | 100 | 50 |  |  |  | 1
7 | 订单物流详情 | 向一 | 100 | 50 |  |  |  | 0.5
8 | 订单评价 | 向一 | 100 | 50 |  |  |  | 1
9 | 评价列表 | 向一 | 100 | 50 |  |  |  | 1
10 | 钱包首页 | 向一 | 100 | 50 |  |  |  | 0.5
11 | 余额明细 | 向一 | 100 | 50 |  |  |  | 0.5
12 | 支付宝管理（列表、增、删、改） | 向一 | 100 | 50 |  |  |  | 1
13 | 充值 | 向一 | 100 | 50 |  |  |  | 1
14 | 提现 | 向一 | 100 | 50 |  |  |  | 1.5
15 | 待分享列表 | 向一 | [5 empty] | 0.5
16 | 分享确认 | 向一 | [5 empty] | 1
17 | 我的专享卡列表 | 向一 | [5 empty] | 0.5
18 | 专享卡详细 | 向一 | [5 empty] | 1
19 | 我的足迹 | 向一 | [5 empty] | 0.5
20 | 收货地址（列表、增、删、改） | 向一 | [5 empty] | 1.5
21 | 切换身份 | 向一 | [5 empty] | 0.5
22 | 逛一逛列表 | 如来 | 100 | 20 |  |  |  | 2
23 | 逛一逛地图 | 如来 | 100 | 20 |  |  |  | 3
24 | 逛一逛搜索 | 如来 | 50 | 0 |  |  |  | 1
25 | 关注列表 | 如来 | 100 | 80 |  |  |  | 2
26 | 门店首页 | 虚竹 | 80 | 50 | 50 | 0 |  | 2
27 | 活动详情（限时优惠） | 虚竹 | 80 | 50 |  |  |  | 2
28 | 活动详情（多人拼团） | 虚竹 | 80 | 30 |  |  |  | 3
29 | 活动详情（团购返现） | 虚竹 | [5 empty] | 3
30 | 订单提交 | 虚竹 | [5 empty] | 3
31 | 活动分享 | 虚竹 | [5 empty] | 1
32 | 评价列表（组件） | 虚竹 | [5 empty] | 1